## Biên bản họp lần 1
BIÊN BẢN HỌP, LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 17
Thời gian - time: 1/12/2024
Địa điểm - Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Lê Hoài Nam
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn lê hoài Nam,Nguyễn Văn Hậu,Nguyễn Hồng Diễn
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Lê Hoài Nam | x |  |  | Presenter
2 | Nguyễn Văn hậu | x |  |  | Facilitator
3 | Nguyễn văn Hậu | x |  |  | Notetaker
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Cách quản lý nhóm hiệu quả + bước đầu triển khai ý tưởng | Nguyễn Lê Hoài Nam | 60p | Tìm hiểu đề tài Chốt nội dung,Phân Chia Công Việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Quản lý nhóm | Lựa chọn các nền tảng mạng xã hội phổ biến |  | Sử dụng Zalo để trao đổi tài liệu Sử dụng Google Meet để hội thoại
2 | Xác định đề tài | Đưa ra tên phù hợp với hướng đi của nhóm |  | Xác định đề tài "Xây dựng chương trình quản lý quán Trà Sữa"
3 | Xác định các phần của báo cáo | Chia báo cáo thành 3 chương Chia báo cáo thành 2 chương |  | Chia báo cáo thành 3 chương lớn

## Biên bản họp lần 2
BIÊN BẢN HỌP, LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 17
Thời gian - time: 2/12/2024
Địa điểm - Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn văn hậu
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn văn Hậu,Nguyễn Lê Hoài Nam,Nguyễn Hồng Diễn
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Lê hoài nam | x |  |  | Facilitator
2 | Nguyễn Vân Hậu | x |  |  | Presenter
3 | Nguyễn Hồng Diễn | x |  |  | Notetaker
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Lựa chọn cơ sở dữ liệu hợp lí | Nguyễn Văn Hậu | 60p | Đưa ra một số các đề xuất liên quan đến lưu trữ thông qua cơ sở dữ liệu
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Loại cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu file Cơ sở dữ liệu quan hệ Cơ sở dữ liệu đồ thị |  | Cơ sở dữ liệu file (.dat)
2 | Xác định mô hình thực hiện | Mô hình 3 lớp Mô hình MVC |  | Mô hình MVC
3 | Xác định cấu trúc dữ liệu sử dụng xuyên suất đề tài | LinkedHashmap LinkedList TreeSet |  | LinkedList

## Biên bản họp lần 3
BIÊN BẢN HỌP, LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 17
Thời gian - time: 3/12/2024
Địa điểm - Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Hồng Diễn
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Lê Hoài nam,Nguyễn Văn hậu,Nguyễn Hồng Diễn
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Lê hoài nam | x |  |  | Facilitator
2 | Nguyễn Văn Hậu | x |  |  | NoteTaker
3 | Nguyễn Hồng Diễn | x |  |  | Presenter
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dưng giao diện hợp lý | Nguyễn Hồng Diễn | 30p | Chia bố cục, lựa chọn các mục cần thiết
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Nền tảng xây dựng giao diện | Java Swing JavaFX ApachePivot |  | Lựa chọn JavaSwing bởi thư viện phong phú, đa nền tảng, có khả năng mở rộng và bảo trì
2 | Nguyên tắc thiết kế | Nguyên tắc KISS Nguyên tắc Fitts |  | Nguyên tắc KISS