## Kế hoạch
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
Tên lớp: 20241IT6019004 |  | Khóa: K18
Nhóm: 17
Ngày bắt đầu - Start time : 01/12/2024
Ngày kết thúc - End date: 15/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Lê Hoài nam,Nguyễn hồng Diễn,Nguyễn văn hậu
Tên chủ đề: "Xây dựng chương trình quản lý quán HIT-CAFE" | Xây Dựng chương trình quản lý quán Trà Sữa
Cách thức giao tiếp, trao đổi tài liệu trong nhóm: Qua Google Meet, Zalo
Quy tắc làm việc nhóm:
1. Tham gia họp đúng giờ
2. Nộp đúng hạn đã giao
3. Trong trường hợp không thể nộp đúng hạn cần báo trước 2 tiếng kèm theo lí do giải thích
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Họp nội dung cần làm | 28//11/2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | D | Cả nhóm | Tất cả đều đóng góp nhiệt tình
2 | Chốt nội dung báo cáo | 28/11/2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | D | Nguyễn Lê Hoài Nam
3 | Lời mở đầu | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | D | Nguyễn Văn Hậu
4 | Kết quả nghiên cứu | 2024-12-01 | 2024-01-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | D | Nguyễn Lê Hoài Nam
5 | Phân chia công việc | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | D | Nguyễn Lê Hoài Nam
6 | Trang đăng nhập | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | D | Nguyễn vân hậu
7 | Trang đăng ký | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | D | Nguyễn Văn hậu
8 | Trang đặt món | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | D | Nguyễn Lê Hoài Nam
9 | Trang quản lý tài Khoản | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | D | Nguyễn Hồng Diễn
11 | Trang quên mật khẩu | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | D | Nguyễn Lê Hoài Nam
16 | Trang xem thông tin hóa đơn | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | D | Nguyễn Hồng Diễn
18 | Demo chạy thử bản ver1 và kiểm thử lỗi | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | D | Cả nhóm
19 | Sửa lỗi và cập nhật lại | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | D | Nguyễn Lê Hoài Nam
20 | Chạy thử bản ver2 và kiểm thử | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | D | Cả nhóm
21 | Cập nhật và hoàn thành sản phẩm | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | D | cả nhóm
22 | Tổng kết lại, rút ra bài học và đưa ra phương hướng phát triển | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | D | Cả nhóm | Tất cả đều đóng góp nhiệt tình